Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 0152/89/2007

Burmistrza Więcborka  
z dnia  30 grudnia 2007 r.

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU
 „CENTRA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH”

w Urzędzie Miejskim
w Więcborku

SPIS TREŚCI									strona

- Opis realizowanego Projektu …………………………………………………4
2.      Opis Zespołu Realizującego Projekt ………………………………………...5
3.      Podstawy prawne do realizacji Projektu ……………………………………6
4.      Procedura ewidencji finansowo-księgowej	………………………………..6
5.      Warunki zrefundowania kosztów włączenia CKNONW 
         do eksploatacji …………………………………………………………………...6
6.      Monitoring realizacji Projektu	………………………………………………..6
7.      Kontrola wewnętrzna ………………………………………………………….. 7
8.    Prowadzenie działań Informacyjno-Promocyjnych …………………………7
9.    Procedura archiwizacji dokumentacji Projektowej ……………………….. 7

- OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU.

Projekt pn. „Centra kształcenia na odległość na wsiach” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Działania 2.1. Zwiększenie dostępu 
do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie schematu 
a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.

Projekt ma na celu utworzenie centrum kształcenia na odległość 
na wsiach, które powołane zostanie w celu ułatwienia uzyskiwania 
i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych.

W celu realizacji Projektu podpisane zostało Porozumienie 
Nr CKNONW-9/2.1a/2006/595/P/37 z dnia 22.10.1007 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 
w Zielonej Górze i 4system Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 
a Gminą Więcbork. Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2007 r. 
do 30 czerwca 2008 r. Po przeanalizowaniu zasobów lokalowych Gminy Więcbork wybrano świetlicę w Runowie Krajeńskim jako spełniającą minimalne warunki techniczne  lokalu, według załącznika Nr 1 do porozumienia 
nr CKNONW-9/2.1a/2006/598/P/37 z dnia 22.10.2007 r.

- OPIS ZESPOŁU  REALIZUJĄCEGO PROJEKT.

| STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO | ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI |
| --- | --- | --- |
| Koordynator Projektu | Ewa Kiestrzyn-Kobus | * Odpowiada za przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, złożenie w terminie niezbędnych dokumentów zgodnie z §2ust.2 Załącznika nr 2 do zawartego porozumienia w terminie do 15 stycznia 2008 r. * weryfikuje i przedkłada dokumentację projektową Burmistrzowi i Sekretarzowi celem zaopiniowania i podpisania |
| Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Dróg | Tomasz Fifielski | Odpowiada za realizację pkt 1,2,3,5,6 załącznika Nr 1 do porozumienia nr CKNONW-9/2.1a/2006/595/P/37 z dnia 22.10.2007 r. tj. przygotowanie lokalu o odpowiedniej powierzchni ogrzewanego i posiadającego oświetlenie, spełniającego minimalne wymagania zw. z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, wyposażonego w sieć elektryczną i zabezpieczonego przed kradzieżą. Odpowiada również za dokonanie odbioru robót w terminie do 31 grudnia 2007 r. i przygotowanie niezbędnych protokołów odbiorów prac. |
| Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami | Michał Bąk | Odpowiada za realizację §1, ust.3, pkt 3,4,6 Załącznika Nr 2 do porozumienia nr CKNONW-9/2.1a/2006/595/P/37 z dnia 22.10.2007 r. w terminie do 10 stycznia 2008 r. (monitoring w trakcie trwania prac do 31 grudnia 2007 r.) |
| Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego oraz wyznaczony przez niego pracownik referatu | Władysław Rembelski Waldemar Kuczerepa | Odpowiada za finansowe rozliczenie Projektu, zgodnie z zawartym porozumieniem, w terminie do 10 stycznia 2008 r. |
| Referat ds. Rozwoju i Promocji | Ewa Kiestrzyn-Kobus Monika Kotarak | Odpowiada: * Przekazanie informacji do publicznej wiadomości * zebranie i zarchiwizowanie dokumentacji projektowej Realizacja: grudzień 2007-styczeń 2008 |
| Informatyk | Krzysztof Solarek | Odpowiada za realizację pkt. 4 Załącznika Nr 1 do porozumienia nr CKNONW-9/2.1a/2006/595/P/37 w terminie do 31 grudnia 2007 r. |
|  | Karol Zamojski | * odpowiada za prowadzenie rozmów z Partnerami i podpisanie porozumienia * dokonuje podziału prac w związku z realizacją projektu |

- PODSTAWY PRAWNE DO REALIZACJI PROJEKTU

Porozumienie Nr CKNONW-9/2.1a/2006/595/P/37 zawarte w dniu 22.10.2007 r. Pomiędzy Miastem Zielona Góra – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze i 4system Polska Sp.z o.o., 
a Gminą Więcbork.

- PROCEDURA EWIDENCJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ.

Przepływy środków finansowych związanych z realizacją Projektu dokonywane są przez konto bankowe: rachunek nr 42 8162 0003 0000 3681 2000 0010 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Więcborku. Zasady ewidencji finansowo-księgowej określa Zarządzenie Burmistrza Więcborka Nr 0152/45/05 z dnia 
5 października 2005 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Więcborka Nr 1/K/01 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zakładowego planu kont.

- WRUNKI ZREFUNDOWANIA KOSZTÓW WŁĄCZENIA CKNONW 
DO EKSPLOATACJI

Warunki zrefundowania kosztów włączenia CKNONW do eksploatacji, które poniosła Gmina Więcbork określa Załącznik Nr 2  i Załącznik Nr 3 
do porozumienia Nr CKNONW-9/2.1a/2006/595/P/37 z dnia 22.10.2007 r. Warunków przestrzega Zespół Projektowy. Nad ich sprawną realizacją czuwa Koordynator Projektu.

- MONITORING REALIZACJI PROJEKTU

Koordynator projektu czuwa, aby dokonane zostały wszystkie czynności kontrolne, pozwalające na odbiór wykonanych robót. Z przeprowadzonych odbiorów sporządzane są protokóły, załączane do dokumentacji Projektowej. Protokoły sporządza Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami wraz z Kierownikiem Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Dróg.

Monitoring finansowy – dostarcza danych, dotyczących finansowych aspektów realizacji projektu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków.

Monitoring finansowy odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu, przekazany Partnerom Projektu. Za przygotowanie części finansowej harmonogramu wraz z podliczeniem wydatków i wystawieniem refaktury zgodnej z zawartym Porozumieniem odpowiada Referat Finansowo-Księgowy. Dokumenty projektowe są przygotowywane przez co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Skarbnika Gminy. Dane zawarte w dokumentach finansowych weryfikuje Koordynator Projektu i przedkłada je Burmistrzowi oraz Sekretarzowi celem akceptacji i podpisania.

- KONTROLA WEWNĘTRZNA.

Wewnętrzna kontrola realizacji Projektu obejmuje następujące czynności:
* stosowanie przyjętych procedur,
* monitorowania skuteczności przyjętych procedur i rozwiązań organizacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian.

Koordynator Projektu przedkłada Burmistrzowi i Sekretarzowi dokumenty przekazywane Partnerom Projektu celem zaopiniowania i podpisania.

- PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH.

Działania promocyjne nadzoruje Koordynator Projektu:
Działalność informacyjno-promocyjna obejmuje między innymi:

* promocja Projektu w mediach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.wiecbork.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

- PROCEDURA ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

W ramach zarządzania dokumentacją Projektu Koordynator Projektu odpowiada za archiwizację dokumentów w formie papierowej. 
Archiwizacji podlegają dokumenty zatwierdzone, a po zakończeniu projektu cała dokumentacja projektowa.

Oryginały dokumentów znajdują się w poszczególnych referatach – wg właściwości referatu. Referat ds. Rozwoju i Promocji gromadzi wszystkie dokumenty związane z Projektem, jego realizacją, monitoringiem, rozliczeniem finansowym i promocją. Poszczególne referaty dostarczają do Referatu ds. Rozwoju i Promocji potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, związanych z realizacją Projektu, a uzyskanie których leży 
w  kompetencji danego referatu.

Dokumenty zostają przekazane do archiwum zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 0152-3/03 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie: ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Aktowego Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Sporządził:
Inspektor ds. Turystyki i Informacji Publicznej - Ewa Kiestrzyn – Kobus 
Zweryfikowali:
Sekretarz Gminy – Renata Jesionowska - Zawieja
Skarbnik Gminy – Władysław Rembelski
Zatwierdził:
Burmistrz Więcborka – Paweł Toczko