- OPIS ZESPOŁU  REALIZUJĄCEGO PROJEKT.

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełnomocnik ds. rewitalizacji | Michał Bąk | Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami | * wyznaczenie składu Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji i koordynowanie jego pracami * wyznaczenie obszaru objętego rewitalizacją * opracowanie koncepcji zagospodarowania * przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Radzie Miejskiej i Burmistrzowi * przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Więcbork * przedstawienie na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej sprawozdania z postępu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Więcbork * przedstawienie opracowanego programu rewitalizacji do zaopiniowania komisjom stałym Rady Miejskiej, a następnie przedstawienie do zatwierdzenia Burmistrzowi Więcborka * przygotowanie dokumentacji, wynikającej z koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego rewitalizacją, wynikającej z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Więcbork * współpraca z wyłonionym wykonawcą w zakresie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji | * do 15 marca 2008r * do 31 marca 2008r * do 31 marca 2008r * do 30 kwietnia 2008r * do 30 kwietnia 2008r * do 30 kwietnia 2008r * do 15 maja 2008r * do 30 czerwca 2008r * w okresie obowiązywania umowy z wykonawcą |
| Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji | * Barbara Szmidt * Władysław Rembelski * Iwona Sikorska * Tomasz Fifielski * Ewa Kiestrzyn-Kobus * Monika Kotarak * Stefan Dropinski * Izabela Sobiech * Henryk Dueskau * Beata Włodarczyk | Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Skarbnik Gminy Inspektor ds. rozwoju i pozysk. Środków Kierownik Ref. Roln., Ochr. Środ. Inspektor ds. turystyki i inf. publicznej Mł. Referent ds. promocji Kierownik AZK Kierownik USC Kierownik ZGK Inspektor ds. podatków od środków transportowych | Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przekazanie Pełnomocnikowi ds. rewitalizacji informacji niezbędnych do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w obszarach: * zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, nieruchomości, ochrona konserwatorska * finanse gminne (plan finansowy realizacji LPR) * zgodność z wytycznymi opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji * infrastruktura drogowa, ochrona przyrody * turystyka * promocja * zasoby komunalne * struktura demograficzna i społeczna * usługi komunalne * działalność gospodarcza | Zespół zadaniowy dostarcza informacje Pełnomocnikowi ds. Rewitalizacji w całym okresie obowiązywania umowy z wykonawcą i zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Pełnomocnika ds. Rewitalizacji |