SPIS TREŚCI

WSTĘP	4

WPROWADZENIE	5

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO	7

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI PĘPERZYN	11

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI PĘPERZYN	13

PLAN DZIAŁAŃ	14

WIZJA STANU DOCELOWEGO SOŁECTWA	21

KOSZT REALIZACJI ZADAŃ	22

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU	25

PODSUMOWANIE	25

„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”

Jan Paweł II

Krosno, 10 październik 1997 r.

# WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Więcbork przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Pęperzyn.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

  - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

  - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, 
w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

# WPROWADZENIE

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.

Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji, a więc zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich (przynajmniej jeden raz w trakcie kadencji władz gminy).

Przed zakończeniem każdej kolejnej kadencji samorządu lokalnego przygotowane zostaje: Sprawozdanie i ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości –  przedstawiane do wiadomości wszystkich mieszkańców miejscowości, członków Rady Sołeckiej oraz radnych Gminy.

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

# DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Wieś położona jest na falistej wysoczyźnie morenowej w odległości 9 km od Więcborka.

Historia wsi sięga 1288 roku, kiedy to zakon cystersów z Byszewa przejął dobra wsi od arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. W czasie reformacji miejscowość ta była jednym z największych ośrodków luteranizmu  w północnej Krajnie.

We wsi z zabytków budownictwa sakralnego można zwiedzić salowy, późnobarokowy kościół ewangelicki zbudowany w 1778 roku. Budowa odznacza się bogatą dekoracją elewacji. Najbardziej uwagę przyciąga szalowna, kwadratowa wieżyczka konstrukcji szkieletowej. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z XIX wieku, a w niej wisi zabytkowy dzwon z 1858 roku, odlany przez Henryka Zellera.

INFORMACJA O MIEJSCOWOŚCI

Pęperzyn

GMINA - Więcbork

POWIAT – sępoleński

WOJEWÓDZTWO – Kujawsko-Pomorskie

LICZBA MIESZKAŃCÓW - 675

GLEBY

64,34 ha gleby klasy III

1 137,51 ha  gleby klasy IV

115,1391 ha  gleby klasy V

9,5600 ha pozostałe

UŻYTKI ZIELONE

33,4800 ha  klasy IV

55,98 ha pozostałe

LASY

389.11 ha

SOŁTYS – Schwartz Stanisław

Do zadań i kompetencji Sołtysa należy:

- zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

- reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,

- uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,

- inicjowanie aktywności mieszkańców Sołectwa służącej poprawie życia w Sołectwie,

- organizowanie i koordynowanie wspólnych prac na rzecz mieszkańców,

- współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,

- prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki mieniem komunalnym, akceptowanie dokumentów z tym związanych,

- potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

- występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

- zapewnianie prawidłowej gospodarki środkami finansowymi Sołectwa,

- wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa.

- upowszechnianie wśród mieszkańców Sołectwa treści uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji poprzez rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń oraz informowanie w trakcie Zebrań i bieżących kontaktów z mieszkańcami.

RADA SOŁECKA

- Jacek Lida

- Bożena Betyn

- Krystyna Zaborowska

- Andrzej Bańka

- Zdzisław Rączka

GŁÓWNE ZADANIA RADY SOŁECKIEJ

- opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,

- opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów planów pracy Sołectwa,

- inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

- współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi w Sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań,

- organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,

- opiniowanie zasadności udziału samorządu mieszkańców w postępowaniu administracyjnym,

- wspomaganie działalności Sołtysa.

# ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI PĘPERZYN

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzi, organizacje społeczne.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  | X |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  | X |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | X |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) | X |  |  |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  | X |  |  |
| - wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) |  |  | X |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  | X |  |  |
| - gleby, kopaliny |  | X |  |  |
| #### Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | X |  |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki |  | X |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  | X |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  | X |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne | X |  |  |  |
| - ważne postacie historyczne | X |  |  |  |
| - specyficzne nazwy | X |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  | X |  |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  | X |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji | X |  |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) | X |  |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | X |  |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni | X |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) | X |  |  |  |
| - ruch tranzytowy |  | X |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  |  |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły |  |  | X |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | X |  |  |  |
| - Koło Gospodyń Wiejskich |  | X |  |  |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |

# OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI PĘPERZYN

##### Analiza SWOT

| Silne strony - wysokie walory krajobrazu, - zasoby historyczne wsi z zabytkami włącznie, - gospodarstwa rolne | Słabe strony - brak współpracy między sołeckiej, także z samorządem, - brak skutecznych grup działania, - brak zorganizowanych ciągów dla jednośladów i pieszych, - zły stan nawierzchni dróg; - mała konkurencyjność gospodarstw rolnych, |
| --- | --- |
| Szanse - możliwość uzyskania środków finansowych, w tym z UE, - kompleksowy rozwój sieci usług, - zagospodarowanie walorów krajobrazowych, - stworzenie silnego produktu turystycznego, - unowocześnianie infrastruktury sołectwa; | Zagrożenia - postępująca indywidualizacja życia społecznego , - narastający brak przepływu informacji, - poczucie beznadziei, - brak świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z konieczności stałej edukacji; |

# PLAN DZIAŁAŃ

| 1. Co nas wyróżnia | ANALIZA |  | DIAGNOZA |  | PLAN |  | Projekt | Wnioski do Instytucji zewnętrz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co jest? |  | Jak jest? |  | Jak ma być? |  |  |  |  |
|  | Zespół Szkół w Pęperzynie |  | - zniszczona elewacja - nieszczelne, przemarzające mury - okna i drzwi nieszczelne (częściowo wymienione) - zniszczone wyposażenie (ławki, krzesła, regały) - zniszczony dach - zniszczone podłogi w klasach - brak parkingu dla pojazdów przy Zespole Szkół - zniszczona płyta boiska szkolnego, brak infrastruktury |  | Funkcjonalny, zadbany, zgodny z normami w zakresie bezpieczeństwa budynek szkoły wraz z boiskiem wielofunkcyjnym. |  | Termomodernizacja szkoły (dokończenie wymiany drzwi i okien, ocieplenie i położenie nowej elewacji, remont dachu). Remont w salach lekcyjnych wraz z uzupełnieniem bądź wymianą wyposażenia (wymiana wykładzin podłogowych w klasach, wymiana ławek, krzeseł i regałów). Budowa parkingu przy Szkole. Remont i wyposażenie boiska szkolnego. | UM Więcbork Programy i Fundusze UE Inicjatywa społeczna inne |  |
| 2. Funkcje jaką pełni wieś | - rolniczo - mieszkaniowa | - przewaga rolnictwa |  | - wzrost usług turystycznych - wzrost ilości gospodarstw agroturystycznych |  | Tworzenie warunków dla powstawania gospodarstw agroturystycznych |  |  | ARiMR ODR Fundusze Granty inne |
| 3. Kim są mieszkańcy | - rolnicy - młodzież - emeryci - renciści - bezrobotni | - ludność średnio wykształcona - osoby dotknięte bezrobociem - społeczność zintegrowana |  | - podwyższanie kwalifikacji przez społeczność - reorientacja zawodowa - wzrost zaangażowania mieszkańców wobec nowych wyzwań |  | Organizowanie przez mieszkańców spotkań w celu wymiany doświadczeń Organizowanie wg potrzeb szkoleń podnoszących wiedzę |  |  | ARiMR ODR PUP Sępólno Krajeńskie inne |
| 4. Z czego się utrzymują | - praca na roli - działalność gospodarcza - emerytury i renty - inne dochody | - słabo rozwinięta dziedzina usług - problemy dostosowania gospodarstw rolnych do norm UE |  | - restrukturyzacja gospodarstw rolnych - rozwój sfery usług - powstawanie gospodarstw agroturystycznych |  | Tworzenie nowych miejsc pracy w turystyce, rzemiośle, usługach |  |  | Fundacja Wspomagania Wsi PUP Sępólno Krajeńskie ODR inne |
| 5. Jak jest zorganizowana | - Rada Sołecka - OSP - Koło Gospodyń Wiejskich | - Średnia aktywność społeczna - brak zróżnicowanych form działalności |  | - zwiększona aktywność społeczna na rzecz wspólnego działania - zorganizowana aktywność społeczna |  | Organizowanie imprez integracyjnych Stworzenie grupy działania |  |  | Fundacje Fundusze UM Więcbork ST. POW. Sepólno Krajeńskie inne |
| 6. Propozycja dla młodzieży | - świetlica wiejska | - brak ogrzewania - niedokończone elementy wnętrza (malowanie, wyposażenie) - brak zajęć świetlicowych - brak osoby sprawującej opiekę nad świetlicą - brak dostępu do Internetu |  | - poprawa BHP - świetlica z funkcjonalną kuchnią i sanitariatami - szczelne okna i drzwi - estetyczne pomieszczenia - pomieszczenie po OSP zaadaptowane do potrzeb świetlicy (kuchnia) - profesjonalne zajęcia świetlicowe - zatrudnienie na pełen etat osoby do prowadzenia świetlicy - świat online |  | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. Stworzenie i utrzymanie internetowego okna na świat Organizacja zajęć świetlicowych |  |  | Narodowa Agencja Programu „MŁODZIEŻ” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Fundacja Wspomagania Wsi PUP Sępólno Krajeńskie Fundusz wiejski Programy i Fundusze UE inne |
|  | - brak terenu rekreacyjnego | - brak placu zabaw dla dzieci najmłodszych - brak boiska dla dzieci i młodzieży |  | - plac zabaw - teren ogrodzony - uporządkowana murawa - sprawne, atestowane urządzenia zabawowe - boisko dla dzieci i młodzieży |  | Ogrodzenie terenu. Zakup urządzeń zabawowych. Rekultywacja terenu kompleksu rekreacyjnego. |  |  | UM Więcbork ST. POW. Sępólno Krajeńskie Fundacja Wspomagania Wsi U. Marszałkowski Granty Programy i Fundusze UE Fundusz wiejskie Inne |
| 7. Jak rozwiązywane są problemy | - zebrania wiejskie - spotkania z Radnymi - spotkania z Burmistrzem | - spotkania z Radnymi oraz z Burmistrzem nie zawsze przynoszą pożądane efekty |  | - współpraca z samorządem - współpraca z sąsiednimi sołectwami - większy przepływ informacji |  | Organizowanie spotkań informacyjnych Zawiązanie Grupy Działania |  |  | Rada Sołecka UM Więcbork |
| 8. Obyczaje i tradycje | - niewielka liczba imprez cyklicznych i festynów | - zanikająca tradycja festynów wiejskich i spotkań mieszkańców |  | - utrzymywać tradycję zwiększając jej prestiż - organizować imprezy wiejskie |  | ## Reaktywacja tradycji Podtrzymywanie swojej tożsamości kulturowej |  |  | Fundacja im. S. Batorego UM Więcbork ST. POW. Sępólno Krajeńskie Fundacja Wspomagani Wsi Środki UE inne |
| 9. Jak wygląda wieś | - zabudowa wsi rozciągnięta w trzech kierunkach |  | - teren o urozmaiconej rzeźbie, piękne widoki - dostęp do jezior (brak infrastruktury) - rozjechane drogi utwardzone - dziurawe drogi asfaltowe - zły stan chodników - brak chodników w części sołectwa |  | - turystyka pejzażowa - na plaży pomosty, ławki, pojemniki na śmieci - plaża o szerokim dostępie do linii brzegowej, wyrównanym terenie i z nawiezionym piaskiem - poprawiona nawierzchnia dróg i chodników - chodniki w całym sołectwie |  | Zagospodarowanie terenu przy jeziorach. Remont dróg gruntowych i utwardzonych. Budowa i remont chodników. | Rada Sołecka UM Więcbork ST. POW. Sępólno Krajeńskie Fundacja Wspomagania Wsi Granty Stowarzyszenia Środki UE Mieszkańcy inne |  |
| 10. Jakie są mieszkania i obejścia | - zabudowa niejednorodna |  | - murowane domy jednorodzinne - w miarę poprawna infrastruktura obejść (płoty, ogrody ..) |  | - poprawny wygląd elewacji, obejść (płoty ogrody..) |  | Konkurs „Na najładniejsze obejście” | Fundacja Wspomagania Wsi Rada Sołecka Mieszkańcy UM Więcbork inne |  |
| 11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska | - las - brak kanalizacji - braki w sieci wodociągowej - stelefonizowanie |  | - zadbany las - szamba przyzagrodowe - wodociąg w części sołectwa |  | - turystyka pejzażowa - skanalizowane sołectwo - zwodociągowane sołectwo |  | W każdym domu kanalizacja lub przyzagrodowa oczyszczalnia. W każdym domu woda z wodociągu. | Fundacje Ochrona Środowiska UM Więcbork ST.POW. Sępólno Krajeńskie Środki UE inne |  |
| 12. Jakie jest rolnictwo | - 100% indywidualne |  | - przewaga gleb średnich |  | - dostosowane do norm UE |  | Szkolenia w zakresie wg norm UE | ODR ARiMR |  |
| 13. Komunikacja | - PKS |  | - dobre połączenia - brak oświetlenia na przystanku autobusowym - brak trasy rowerowej |  | - utrzymanie stanu - przystanek PKS odnowiony i oświetlony - wytyczona i prawidłowo oznakowana trasa rowerowa |  | Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej. | ST.POW. Sepólno Krajeńskie Przedsiębiorstwo PKS. UM Więcbork Środki UE inne |  |

# WIZJA STANU DOCELOWEGO SOŁECTWA

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne; |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe; agroturystyczne; |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, poszerzający wiedzę |
| Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo; Agroturystyka; inne usługi; |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia, Grupy Działania; |
| W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy? | Dyskusje i Działania; |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, Wykorzystany potencjał krajobrazu; |
| Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? | ludowe, sportowe; |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetycznie; |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Zachowanie równowagi ekologicznej; układ kanalizacyjny |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane; |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Zadowalające dla potrzeb mieszkańców i turystów; |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Boiska sportowe, plac zabaw; kąpielisko nad J. Będkowskim, kawiarenka internetowa, |

# KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

| RODZAJ ZADANIA | ŁACZNY KOSZT |
| --- | --- |
| BUDOWA KANALIZACJI PĘPERZYN III – PĘPERZYN WIEŚ DO PĘPERZYN II (6000m) | 1 700 00 zł |
| BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - PĘPERZYN II | 30 000 zł |
| MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO – PĘPERZYN WIEŚ | 10.000 zł |
| MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESZPOLE SZKÓŁ W PĘPERZYNIE | 10.000 zł |
| BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE SOŁECTWA | 300 000 zł |
| BUDOWA DRÓG ASFALTOWYCH NA TERENIE SOŁECTWA | 1.000.000 zł |
| BUDOWA PLACU ZABAW | 30 000 zł |
| BUDOWA WODOCIĄGU NA TERENIE SOŁECTWA | 300 000 zł |
| UTWORZENIE PLAŻY I KĄPIELISKA NAD J. BĘDKOWSKIM | 50 000 zł |
| REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (OGRZEWANIE, 50 SZT. KRZESEŁ, SPRZĘT RTV, BILARD, STÓŁ TENISOWY ITP. ) | 50 000 zł |
| REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W PĘPERZYNIE (WYMIAN RYNIEN, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU, WYMIANA DRZWI ZEWĘTRZNYCH (4SZT.) ORAZ PODŁÓG W KLASACH, POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ SZKOŁY, WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA, ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI ) | 150 000 zł |
| BUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PĘPERZYNIE | 30 000 zł |
| BUDOW PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ | 100 000 zł |
| INWESTYCJE W PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ (OGRZEWANIE KOŚCIOŁA, MODERNIZACJA PREZBITERIUM, ZAKUP DROGI KRZYŻOWEJ, ZAKUP INSTRUMENTU MUZYCZNEGO ORAZ TABLICY DO PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ) | 200 000 zł |

HARMONOGRAM REALIZACJI

|  | RODZAJ ZADANIA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa kanalizacji Pęperzyn III – Pęperzyn wieś do Pęperzyn II (6000m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa boiska sportowego - Pęperzyn II |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja boiska sportowego – Pęperzyn Wieś |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Pęperzynie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa chodników na terenie sołectwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa dróg asfaltowych na terenie sołectwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągu na terenie sołectwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utworzenie plaży i kąpieliska nad Jeziorem Będkowskim |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (ogrzewanie, 50 szt. Krzeseł, sprzęt RTV, bilard, stół tenisowy itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remont Zespołu Szkół w Pęperzynie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Pęperzynie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa przystanku autobusowego wraz z oświetleniem ulicznym przy Zespole Szkół |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inwestycje w Parafii Rzymsko – Katolickiej |  |  |  |  |  |  |  |  |

# WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej Więcborka. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Gminy Więcbork, Radzie Sołeckiej miejscowości Pęperzyn oraz Sołtysowi wsi Pęperzyn.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych                           i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego              w Więcborku zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Pęperzyn. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.

# PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.