SPIS TREŚCI

WSTĘP	4

WPROWADZENIE	5

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO	7

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI WITUNIA	10

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI WITUNIA	12

PLAN DZIAŁAŃ	13

WIZJA STANU DOCELOWEGO	21

KOSZT REALIZACJI ZADAŃ	22

HARMONOGRAM REALIZACJI	23

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU	24

PODSUMOWANIE	24

„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”

Jan Paweł II

# WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Więcbork przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Witunia.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

  - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

  - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

# WPROWADZENIE

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.

Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji, a więc zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich (przynajmniej jeden raz w trakcie kadencji władz gminy).

Przed zakończeniem każdej kolejnej kadencji samorządu lokalnego przygotowane zostaje: Sprawozdanie i ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości –  przedstawiane do wiadomości wszystkich mieszkańców miejscowości, członków Rady Sołeckiej oraz radnych Gminy.

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

# DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

## HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Wieś Witunia sąsiaduje od wschodu bezpośrednio z Więcborkiem. Granicę z miastem stanowi obecnie nasyp kolejowy linii Nakło-Chojnice. Do 1969 r. zabudowa przy obecnej ul. Złotowskiej znajdowała się w granicach miejskich Więcborka. Pierwsza wzmianka o Witunii pochodzi z 1444 roku. Wieś była własnością szlachecką – w XVIII wieku należała do Potulickich z Więcborka. Zachowane budynki dawnej zabudowy pochodzą z końca XIX i początku XX wieku. W centrum wsi znajduje się niewielki zdewastowany park z początku XX w. Niewątpliwą atrakcją etnograficzną Witunii jest położona na zachodnich obrzeżach sołectwa „Pasieka Krajeńska” – jedyny skansen pszczelarski na Krajnie, odwiedzany w sezonie przez dziesiątki turystów.

INFORMACJA O MIEJSCOWOŚCI

WITUNIA

GMINA - Więcbork

POWIAT – sępoleński

WOJEWÓDZTWO – Kujawsko-Pomorskie

LICZBA MIESZKAŃCÓW - 776

POWIERZCHNIA WITUNII - 906,02 ha

WODY (JEZIORA, RZEKI) - 4,1 ha

GLEBY

gleby ogółem : 21,73 ha  gleby klasy III

459 ha  gleby klasy IV

154,09 ha  gleby klasy V

24,16 ha pozostałe

użytki zielone: 71,66 ha  klasy IV

43,34 ha  pozostałe

LASY  21,08 ha

SOŁTYS –  ŁAŃSKA MARIA

RADA SOŁECKA 
Piekut Henryk

Bauza Eugeniusz

Pankau Maria

Flis Stanisław

Jańczak Bernard

Słoma Barbara

GŁÓWNE ZADANIA RADY SOŁECKIEJ

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców związanych z warunkami ich życia i pracy

- integracja społeczności lokalnej

- wzbogacenie życia kulturalnego na wsi

- podniesienie atrakcyjności wsi

- kultywowanie tradycji

- organizacja imprez okolicznościowych

# ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI WITUNIA

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzi, organizacje społeczne.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | X |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  |  | X |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  |  | X |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | X |  |
| - wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) | X |  |  |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | X |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| #### Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki | X |  |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  | X |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  | X |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  |  | X |  |
| - ważne postacie historyczne |  |  | X |  |
| - specyficzne nazwy |  | X |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową | X |  |  |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  | X |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  | X |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) | X |  |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  |  | X |
| - ruch tranzytowy |  |  | X |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  |  | X |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  |  | X |  |
| - Koło Gospodyń Wiejskich |  | X |  |  |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |

# OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI WITUNIA

##### Analiza SWOT

| Silne strony - wysokie walory krajobrazowe, - czyste otoczenie i środowisko naturalne, - Krajeński Park Krajobrazowy, - dobre położenie komunikacyjne, - niska przestępczość, - bliskość miasta, - rozwijająca się sieć usług, - przez teren miejscowości biegnie jeden szlak rowerowy (czarny), | Słabe strony - brak współpracy między sołeckiej, - brak skutecznych grup działania, - zły stan nawierzchni dróg; - niedoinwestowana infrastruktura wsi, - brak chodników i ciągów pieszych, rowerowych wzdłuż ulic - brak skanalizowania i zwodociągowania wsi |
| --- | --- |
| Szanse - możliwość uzyskania środków finansowych, w tym z UE, - kompleksowy rozwój sieci usług, - unowocześnianie infrastruktury sołectwa; - wzrost wydatków na turystykę spowodowany poprawą dobrobytu społeczeństwa, - atrakcyjne położenie (walory przyrodnicze) | Zagrożenia - postępująca indywidualizacja życia społecznego , - narastający brak przepływu informacji, - poczucie beznadziei, - brak świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z konieczności stałej edukacji; - brak postępującego ożywienia gospodarczego, skutkującego nowymi miejscami pracy i rozwojem lokalnym - rosnące patologie społeczne - niski poziom wykształcenia |

# PLAN DZIAŁAŃ

| 1. Co nas wyróżnia | ANALIZA |  | ## DIAGNOZA |  | ## PLAN | ## PROGRAM Projekt |  | ## Wnioski do Instytucji zewnętrz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co jest? |  | Jak jest? |  | Jak ma być? |  |  |  |  |
|  | - Kanalizacja tłoczna - Świetlica wiejska |  | Istnieje tylko kanalizacja deszczowa - wymieniono okna i drzwi - pilna potrzeba remontu pomieszczeń i sanitariatów |  | Doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do wszystkich gospodarstw domowych - wyremontowana świetlica, będąca centrum kulturalnym wsi | „SKANALIZOWANIE WSI” Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ”REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ” Wyremontowanie pomieszczeń i sanitariatów |  | UM Więcbork Zarząd Dróg Urząd Marszałkowski Stowarzyszenia Fundacje Programy i Fundusze UE Inicjatywa społeczna |  |
|  | - Szlaki rowerowe - Ziemia Krajeńska - lasy - krajobrazy - Krajeński Park Krajobrazowy - środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone - Pasieka Krajeńska skansen pszczelarski |  | - szlak czarny niedostatecznie oznaczony - własność prywatna - słabo oznaczona |  | - uporządkowany system oznaczeń - oznakowanie umożliwiające lokalizację pasieki | „Oznakowanie szlaków rowerowych” Oznakowanie szlaków rowerowych Budowanie partnerstwa na rzecz produktu turystycznego |  | Fundacja Wspomagania Wsi Fundacja im. M. Rataja Fundacje wspierające dziedzictwo kulturowe Fundacje |  |
| 2. Funkcje jaką pełni wieś | - rolniczo - mieszkaniowa - usługowa | - przewaga rolnictwa - działalność gospodarcza – rozwijające się usługi |  | - dywersyfikacja i tworzenie alternatywnych źródeł dochodu - wzrost działalności usługowej - dalszy rozwój działalności usługowej |  |  | „TU MIESZKAMY TU PRACUJEMY” Tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy |  | ARiMR ODR Fundusze Granty |
| 3. Kim są mieszkańcy | - przedsiębiorcy - rolnicy - młodzież - emeryci - renciści - bezrobotni | - ludność średnio wykształcona - osoby dotknięte bezrobociem - społeczność zintegrowana |  | - podwyższanie kwalifikacji przez społeczność - reorientacja zawodowa - wzrost zaangażowania mieszkańców wobec nowych wyzwań |  |  | „JAK NAS WIDZĄ TAK NAS PISZĄ” Organizowanie przez mieszkańców spotkań w celu wymiany doświadczeń Organizowanie wg potrzeb szkoleń podnoszących wiedzę |  | ARiMR ODR PUP Sępólno Kr. inne |
| 4. Z czego się utrzymują | - działalność gospodarcza - praca na roli - emerytury i renty - inne dochody | - rozwijająca się dziedzina usług - problemy dostosowania gospodarstw rolnych do norm UE |  | - restrukturyzacja gospodarstw rolnych - rozwój sfery usług |  |  | „USŁUGI SZANSĄ NA DOCHÓD” Tworzenie nowych miejsc pracy w rzemiośle, usługach |  | Fundacja Wspomagania Wsi PUP Sępólno Kr. ODR |
| 5. Jak jest zorganizowana | - Rada Sołecka - Koło Gospodyń Wiejskich | - Średnia aktywność społeczna - brak zróżnicowanych form działalności |  | - zwiększona aktywność społeczna na rzecz wspólnego działania - zorganizowana aktywność społeczna |  |  | „DLA DOBRA WITUNII ORGANIZUJEMY SIĘ” Organizowanie imprez integracyjnych Stworzenie grupy działania |  | Fundacje Fundusze UM Więcbork |
| 6. Propozycja dla młodzieży i dzieci | - świetlica wiejska - boisko piłkarskie - plac zabaw dla dzieci | - wymieniono okna i drzwi - pilna potrzeba remontu pomieszczeń i sanitariatów - brak profesjonalnych zajęć świetlicowych - brak dostępu do internetu - teren przeznaczony na boisko - brak murawy - brak zaplecza sanitarnego - brak ławek - nieestetyczny plac, nieposiadający atestów bezpieczeństwa |  | - wyremontowana świetlica, będąca centrum kulturalnym wsi - profesjonalne zajęcia świetlicowe, - internet - boisko piłkarskie z odpowiednim zapleczem sanitarnym - plac zabaw dla dzieci, bezpiecznego i estetycznego |  |  | „OPIEKA, KULTURA, ROZRYWKA” Remont budynku Organizacja zajęć świetlicowych „BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO” „PLAC ZABAW” |  | Programy UE Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Fundacja Wspomagania Wsi |
| 7. Jak rozwiązywane są problemy | - zebrania wiejskie - spotkania z Radnymi - spotkania z Burmistrzem | - spotkania z Radnymi oraz z Burmistrzem nie zawsze przynoszą pożądane efekty |  | - współpraca z samorządem - współpraca z sąsiednimi sołectwami - większy przepływ informacji |  |  | „INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI” Organizowanie spotkań informacyjnych Zawiązanie Grupy Działania |  | Rada Sołecka UM Więcbork |
| 8. Obyczaje i tradycje | - organizacja cyklicznych imprez dla mieszkańców miejscowości (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki, turnieje piłkarskie) - Pasieka Krajeńska skansen pszczelarski | - prawidłowa organizacja imprezy - własność prywatna |  | - utrzymywać tradycję zwiększając jej prestiż - skansen czynny, dostępny dla mieszkańców gminy i turystów, - dobry produkt turystyczny |  |  | „PILĘGNOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH” |  | Fundacja im. S. Batorego UM Więcbork Fundacja Wspomagani Wsi Środki UE |
| 9. Jak wygląda wieś | - zwarta zabudowa wsi |  | - teren pagórkowaty - piękne widoki - zadbane, estetyczne gospodarstwa domowe - rozwijające się przedsiębiorstwa usługowe - dziurawe drogi asfaltowe - budynek świetlicy wymagający remontu - brak chodników we wsi i ścieżek rowerowych, łączących wieś z miastem, - brak oświetlenia we wsi, - brak estetycznego, posiadającego atestu bezpieczeństwa placu zabaw - brak boiska dla młodzieży |  | - turystyka pejzażowa - poprawiona nawierzchnia dróg - chodniki i ścieżki rowerowe - odremontowany budynek świetlicy - oświetlona wieś - estetyczny plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży | „WIEŚ NASZA PIĘKNA I CZYSTA” |  | Rada Sołecka UM Więcbork Fundacja Wspomagania Wsi Granty Stowarzyszenia Środki UE Mieszkańcy |  |
| 10. Jakie są mieszkania i obejścia | - zabudowa niejednorodna |  | - murowane domy jednorodzinne - poprawna infrastruktura obejść (płoty, ogrody ..) |  | - estetyczny wygląd elewacji, obejść (płoty ogrody..) | „JAK NAS WIDZĄ TAK NAS PISZĄ” Konkurs „Na najładniejsze obejście” |  | Fundacja Wspomagania Wsi Rada Sołecka ODR Minikowo Mieszkańcy UM Więcbork |  |
| 11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska | - lasy - brak kanalizacji (ścieki odprowadzane indywidualnie do szczelnych zbiorników) - brak wodociągu - stelefonizowanie |  | - zadbany las - szamba przyzagrodowe |  | - skanalizowana wieś - zwodociągowania wieś | „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU NATURALNEMU” W każdym domu kanalizacja lub przyzagrodowa oczyszczalnia Każde gospodarstwo posiada dostęp do wodociągu |  | Fundacje UM Więcbork Środki UE |  |
| 12. Jakie jest rolnictwo | - 100% indywidualne |  | - przewaga gleb średnich |  | - dostosowane do norm UE | „NOWOCZESNE GOSPODARSTWO ROLNE” Szkolenia w zakresie wg norm UE |  | ODR Minikowo ARiMR |  |
| 13. Komunikacja | - PKS |  | - istniejący system połączeń jest wystarczający z uwagi na bliskość miasta - wystarczający system połączeń z innymi miastami (Złotów, Sępólno Kr., Warszawa, Koszalin) |  | - lepsza jakość świadczonych usług komunikacyjnych | „KLIENT NASZ PAN” |  | UM Więcbork Przedsiębiorstwo PKS |  |

# WIZJA STANU DOCELOWEGO

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne; |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe; |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się ze wsią, poszerzający wiedzę |
| Co ma dać utrzymanie? | Usługi, Rolnictwo; |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia, Grupy Działania; |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Dyskusje i Działania; |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, Wykorzystany potencjał krajobrazu; |
| Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? | ludowe, sportowe; |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetycznie; |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Zachowanie równowagi ekologicznej; Zmodernizowany układ kanalizacyjny |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane; |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Zadowalające dla potrzeb mieszkańców i turystów; |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Plac zabaw dla najmłodszych; Boisko sportowe dla rozwijania swoich zainteresowań; Profesjonalne zajęcia świetlicowe; |

# KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

| RODZAJ ZADANIA | ŁACZNY KOSZT |
| --- | --- |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW | 3 500 000,00 |
| BUDOWA WODOCIĄGU | 80 000 |
| REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 50 000,00 |
| BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZŁOTOWSKIEJ | 70 000,00 |
| PLAC ZABAW DLA DZIECI | 30 000,00 |
| ASFALT – C.D. WZDŁUŻ UL. WITOSA ORAZ PRZY PLACU ZABAW | 100 000,00 |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z WITUNII DO WIĘCBORKA | 80 000,00 |
| BOISKO PIŁKARSKIE | 30 000,00 |
| OŚWIETLENIE NA UL. WITOSA ORAZ UL. NOWODWORSKIEJ | 200 000,00 |
| OZNAKOWANIE SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ CIEKAWYCH MIEJSC WITUNII | 3 000,00 |

# HARMONOGRAM REALIZACJI

| RODZAJ ZADANIA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA WODOCIĄGU |  |  |  |  |  |  |  |
| REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZŁOTOWSKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAC ZABAW DLA DZIECI |  |  |  |  |  |  |  |
| ASFALT – C.D. WZDŁUŻ UL. WITOSA ORAZ PRZY PLACU ZABAW |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z WITUNII DO WIĘCBORKA |  |  |  |  |  |  |  |
| BOISKO PIŁKARSKIE |  |  |  |  |  |  |  |
| OŚWIETLENIE NA UL. WITOSA ORAZ UL. NOWODWORSKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| OZNAKOWANIE SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ CIEKAWYCH MIEJSC WITUNII |  |  |  |  |  |  |  |

# WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej Więcborka. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Gminy Więcbork, Radzie Sołeckiej miejscowości Witunia oraz Sołtysowi wsi Witunia.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych                           i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego              w Więcborku zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Witunia. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.

# PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.