SPIS TREŚCI

WSTĘP	4

WPROWADZENIE	5

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO	7

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI ZABARTOWO	10

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI ZABARTOWO	12

PLAN DZIAŁAŃ	14

WIZJA STANU DOCELOWEGO	22

KOSZT REALIZACJI ZADAŃ	28

HARMONOGRAM REALIZACJI	29

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU	30

PODSUMOWANIE	30

„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”

Jan Paweł II

# WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Więcbork przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Zabartowo.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej                   i inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

  - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

  - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

# WPROWADZENIE

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.

Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji, a więc zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich (przynajmniej jeden raz w trakcie kadencji władz gminy).

Przed zakończeniem każdej kolejnej kadencji samorządu lokalnego przygotowane zostaje: Sprawozdanie i ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości –  przedstawiane do wiadomości wszystkich mieszkańców miejscowości, członków Rady Sołeckiej oraz radnych Gminy.

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

# DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Wieś Zabartowo leży 6 km na południe od Więcborka, przy szosie do Nakła i Bydgoszczy. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1279 roku. Wieś była własnością kościelną – arcybiskupów gnieźnieńskich. W czasach zaboru pruskiego i potem do 1938r. przynależała administracyjnie do powiatu wyrzyskiego. Po wojnie mieściła się tu siedziba wielkiego kombinatu rolnego PGR Zabartowo. Z zabytków zachował się neogotycki kościół z 1866 roku. Do wsi przylega od północy Jezioro Proboszczowskie, z którego początek bierze rzeka Rokitka. Ciekawostką przyrodniczą jest głaz narzutowy – pomnik przyrody o obwodzie 830 cm, znajdujący się ok. 1 km na zachód od zabudowań dawnego PGR, przy drodze gruntowej do Rościmina.

INFORMACJA O MIEJSCOWOŚCI

ZABARTOWO

GMINA - Więcbork

POWIAT – sępoleński

WOJEWÓDZTWO – Kujawsko-Pomorskie

LICZBA MIESZKAŃCÓW - 380

POWIERZCHNIA ZABARTOWA - 1090,65 ha

WODY (JEZIORA, RZEKI)

74 ha (Jezioro Proboszczowskie, Weśredniak, rzeka Rokitka)

GLEBY

gleby ogółem : 32,63 ha gleby klasy III

607,30 ha  gleby klasy IV

78,54 ha  gleby klasy V

9,70 ha  pozostałe

użytki zielone: 	16,56 ha  klasy IV

24,27 ha  pozostałe

LASY  136,15 ha

SOŁTYS – Szyling Piotr

RADA SOŁECKA

Balcer Ireneusz

Balcer Józef
Gapiński Daniel
Kuszewski Wiesław
Olejnik Karol
Błędziński Dariusz

GŁÓWNE ZADANIA RADY SOŁECKIEJ

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców związanych z warunkami ich życia i pracy

- integracja społeczności lokalnej

- wzbogacenie życia kulturalnego na wsi

- podniesienie atrakcyjności wsi

- kultywowanie tradycji

- organizacja imprez okolicznościowych

# ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI ZABARTOWO

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzi, organizacje społeczne.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | X |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  |  | X |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  |  | X |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | X |  |
| - wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) |  |  | X |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | X |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| #### Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki |  |  |  | X |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  | X |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  | X |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  |  |  | X |
| - ważne postacie historyczne |  |  | X |  |
| - specyficzne nazwy |  | X |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową | X |  |  |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  | X |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  | X |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  | X |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) | X |  |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  |  | X |
| - ruch tranzytowy |  |  | X |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  | X |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  |  |  | X |
| - Koło Gospodyń Wiejskich |  |  | X |  |
| - Stowarzyszenia |  |  | X |  |

# OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI ZABARTOWO

##### Analiza SWOT

| Silne strony - wysokie walory krajobrazu, - duże jezioro - kąpielisko, gdzie zawsze można wypocząć, - łowisko naturalne, - bliskość miasta, - gospodarstwa rolne podatne na restrukturyzację, - niska przestępczość, - cenne zabytki historyczne, | Słabe strony - słaba współpraca w zakresie kreowania produktu turystycznego - brak współpracy między sołeckiej, - brak skutecznych grup działania, - brak zorganizowanych ciągów dla jednośladów i pieszych, - zły stan nawierzchni dróg; - mała konkurencyjność gospodarstw rolnych, - brak gospodarstw agroturystycznych, |
| --- | --- |
| Szanse - możliwość uzyskania środków finansowych, w tym z UE, - budowa sieci baz agroturystycznych, - kompleksowy rozwój sieci usług, - zagospodarowanie walorów krajobrazowych, - stworzenie silnego produktu turystycznego, - unowocześnianie infrastruktury sołectwa; - wzrost wydatków na turystykę spowodowany poprawą dobrobytu społeczeństwa, | Zagrożenia - postępująca indywidualizacja życia społecznego , - narastający brak przepływu informacji, - poczucie beznadziei, - brak świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z konieczności stałej edukacji; - brak ożywienia gospodarczego, skutkującego nowymi miejscami pracy i rozwojem lokalnym, - rosnące patologie społeczne, wzrost świadczeniobiorców korzystających z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - rosnące bezrobocie, |

# PLAN DZIAŁAŃ

| 1. Co nas wyróżnia | ## ANALIZA |  |  | ## DIAGNOZA | ## PLAN |  |  | ## PROGRAM Projekt |  |  |  | ## Wnioski do Instytucji zewnętrz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co jest? |  |  | Jak jest? | Jak ma być? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ziemia Krajeńska - lasy - krajobrazy - Krajeński Park Krajobrazowy - środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone - cenne zabytki (neogotycki kościół z 1866) - podania i legendy (jedna związana z głazem narzutowym) - Wodociąg |  |  | Brak produktu turystycznego Brak nitek wodociągowych, poprowadzonych do gospodarstw domowych - brak sieci kanalizacyjnej - brak chodników i drogi utwardzonej we wsi | Stworzenie produktu turystycznego Doprowadzenie wodociągu do wszystkich gospodarstw domowych - sieć kanalizacyjna - droga asfaltowa oraz nowe chodniki |  |  | Budowanie partnerstwa na rzecz produktu turystycznego „BUDOWA WODOCIĄGU DLA WSI ZABARTOWO” „BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZABARTOWO” „BUDOWA NOWYCH DRÓG I REMONT ISTNIEJĄCYCH ORAZ BUDOWA CHODNIKÓW” |  |  |  | UM Więcbork Zarząd Dróg Urząd Marszałkowski Stowarzyszenia Fundacje Programy i Fundusze UE Inicjatywa społeczna |  |
|  | - Czyste jezioro - Kąpielisko - Świetlica wiejska |  |  | - brak wyposażenia turystycznego na plaży - plaża nie jest strzeżoną - naturalne łowisko – raj dla wędkarzy - brak ścieżki spacerowo-rowerowej, wzdłuż Jeziora Proboszczowskiego i Weśredniak - świetlice wiejska z niewykorzystanymi pomieszczeniami | - Zagospodarowanie plaży w niezbędną infrastrukturę - wybudowanie ścieżki spacerowo-rowerowej, - utworzenie centrum kulturalno-oświatowego, zagospodarować pomieszczenia, utworzyć siłownię sportową, działać mają kółka zainteresowań |  |  | „ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PLAŻY” Wyposażenie plaży w niezbędną infrastrukturę Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej, „UTWORZENIE CENTRUM KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WE WSI ZABARTOWO” |  |  |  | Fundacja Wspomagania Wsi Fundacja im. M. Rataja Fundacje wspierające dziedzictwo kulturowe Konserwator zabytków Fundacje Sponsorzy |  |
| 2. Funkcje jaką pełni wieś | - rolniczo - mieszkaniowa - usługową |  | - przewaga rolnictwa - brak gospodarstw agroturystycznych - niewielka ilość działających przedsiębiorstw |  |  | - dywersyfikacja i tworzenie alternatywnych źródeł dochodu - wzrost ilości gospodarstw agroturystycznych - ożywienie gospodarcze skutkujące powstawaniem nowych miejsc pracy i rozwojem lokalnym |  |  | „TU MIESZKAMY TU PRACUJEMY” Tworzenie warunków dla powstawania gospodarstw agroturystycznych |  |  | ## ARiMR ODR Fundusze Granty |  |
| 3. Kim są mieszkańcy | - rolnicy - młodzież - emeryci - renciści - bezrobotni - przedsiębiorcy |  | - ludność średnio wykształcona - osoby dotknięte bezrobociem - społeczność zintegrowana |  |  | - podwyższanie kwalifikacji przez społeczność - reorientacja zawodowa - wzrost zaangażowania mieszkańców wobec nowych wyzwań |  |  | „JAK NAS WIDZĄ TAK NAS PISZĄ” Organizowanie przez mieszkańców spotkań w celu wymiany doświadczeń Organizowanie wg potrzeb szkoleń podnoszących wiedzę |  |  | ARiMR ODR PUP Sępólno Krajeńskie inne |  |
| 4. Z czego się utrzymują | - praca na roli - działalność gospodarcza - emerytury i renty - inne dochody |  | ## - słabo rozwinięta dziedzina usług - problemy dostosowania gospodarstw rolnych do norm UE |  |  | - restrukturyzacja gospodarstw rolnych - rozwój sfery usług - powstawanie gospodarstw agroturystycznych |  |  | ## „USŁUGI SZANSĄ NA DOCHÓD” Tworzenie nowych miejsc pracy turystyce, rzemiośle, usługach |  |  | Fundacja Wspomagania Wsi PUP Sępólno Kr. ODR |  |
| 5. Jak jest zorganizowana | - Rada Sołecka - OSP - Koło Gospodyń Wiejskich - Stowarzyszenie „Promyk nadziei” |  | - Średnia aktywność społeczna - brak zróżnicowanych form działalności |  |  | - zwiększona aktywność społeczna na rzecz wspólnego działania - zorganizowana aktywność społeczna |  |  | „DLA DOBRA ZABARTOWA ORGANIZUJEMY SIĘ” Organizowanie imprez integracyjnych Stworzenie grupy działania |  |  | Fundacje Fundusze UM Więcbork |  |
| 6. Propozycja dla młodzieży i dzieci | - świetlica wiejska |  | - brak zajęć dla młodzieży, - brak dostępu do internetu, - brak placu zabaw |  |  | - remont pomieszczeń, - zagospodarowanie niewykorzystanych pomieszczeń, - utworzenie siłowni, - profesjonalne zajęcia świetlicowe, - internet, |  |  | „OPIEKA, KULTURA, ROZRYWKA” Remont budynku Organizacja zajęć świetlicowych |  |  | Programy UE Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Fundacja Wspomagania Wsi |  |
|  | - teren sportowo-rekreacyjny o pow. 1 ha |  | - nie równa płyta boiska, - teren nie ogrodzony, |  |  | - teren ogrodzony - uporządkowane murawy - utworzenie boiska do piłki nożnej i siatkowej - plac zabaw dla dzieci - sportowo-gimnastyczny tor przeszkód - ozdobne drzewa |  |  | Wyrównanie terenu Ogrodzenie terenu Obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi Posianie trawy i zagospodarowanie boiska Plac zabaw dla dzieci |  |  | UM Więcbork Fundacja Wspomagania Wsi Urząd Marszałkowski Granty Programy UE |  |
| 7. Jak rozwiązywane są problemy | - zebrania wiejskie - spotkania z Radnymi - spotkania z Burmistrzem |  | - spotkania z Radnymi oraz z Burmistrzem nie zawsze przynoszą pożądane efekty |  |  | - współpraca z samorządem - współpraca z sąsiednimi sołectwami - większy przepływ informacji |  |  | „INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI” Organizowanie spotkań informacyjnych Zawiązanie Grupy Działania |  |  | Rada Sołecka UM Więcbork |  |
| 8. Obyczaje i tradycje | - organizacja cyklicznych festynów dla mieszkańców miejscowości (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki) |  | - prawidłowa organizacja imprezy |  |  | - utrzymywać tradycję zwiększając jej prestiż |  |  |  |  |  | Fundacja im. S. Batorego UM Więcbork Fundacja Wspomagani Wsi Środki UE |  |
| 9. Jak wygląda wieś |  | - zabudowa wsi zwarta | - teren pagórkowaty - piękne widoki - dostępność do jezior - brak infrastruktury nabrzeżnej ( ławek, pomostów.. ) - dziurawe drogi asfaltowe - brak kanalizacji sanitarnej i wodociągów - świetlica wymagająca remontu - brak chodników we wsi |  |  |  | - turystyka pejzażowa - pomosty, ławki… - poprawiona nawierzchnia dróg - skanalizowanie i zwodociągowanie wsi |  |  | „WIEŚ NASZA PIĘKNA I CZYSTA” | Rada Sołecka UM Więcbork Fundacja Wspomagania Wsi Granty Stowarzyszenia Środki UE Mieszkańcy |  |  |
| 10. Jakie są mieszkania i obejścia |  | - zabudowa niejednorodna | - murowane domy jednorodzinne - w miarę poprawna infrastruktura obejść (płoty, ogrody ..) |  |  |  | - poprawny wygląd elewacji, obejść (płoty ogrody..) |  |  | „JAK NAS WIDZĄ TAK NAS PISZĄ” Konkurs „Na najładniejsze obejście” | Fundacja Wspomagania Wsi Rada Sołecka Mieszkańcy UM Więcbork |  |  |
| 11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska |  | - duże jezioro - lasy - brak kanalizacji - brak doprowadzonych wodociągów do gospodarstw domowych - stelefonizowanie | - jezioro nie w pełni wykorzystane - zadbany las - skanalizowanie i zwodociągowanie wsi |  |  |  | - zagospodarowanie plaży i budowa pomostu - skanalizowana wieś |  |  | „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU NATURALNEMU” W każdym domu kanalizacja lub przyzagrodowa oczyszczalnia | Fundacje Ochrona Środowiska UM Więcbork Środki UE |  |  |
| 12. Jakie jest rolnictwo |  | - 100% indywidualne | - przewaga gleb średnich |  |  |  | - dostosowane do norm UE |  |  | „NOWOCZESNE GOSPODARSTWO ROLNE” Szkolenia w zakresie norm UE | ODR ARiMR |  |  |
| 13. Komunikacja |  | - PKS | - zadowalające połączenia komunikacyjne |  |  |  | - lepsza komunikacja i jakość świadczonych usług |  |  | „KLIENT NASZ PAN” |  |  |  |

# WIZJA STANU DOCELOWEGO

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne; |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe; agroturystyczne; |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się ze wsią, poszerzający wiedzę |
| Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo; Agroturystyka; inne usługi; |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia, Grupy Działania; |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Dyskusje i Działania; |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, Wykorzystany potencjał krajobrazu; |
| Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Ludowe, sportowe; |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetycznie; |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Zachowanie równowagi ekologicznej; Zmodernizowany układ kanalizacyjny |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane; |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Zadowalające dla potrzeb mieszkańców i turystów; |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Plac zabaw dla najmłodszych; Boisko sportowe dla rozwijania swoich zainteresowań; Profesjonalne zajęcia świetlicowe; |

| KOSZT REALIZACJI ZADAŃ RODZAJ ZADANIA | ŁACZNY KOSZT |
| --- | --- |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | 1 500 000,00 |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ | 28 000,00 |
| REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 70 000,00 |
| PLAC ZABAW DLA DZIECI | 30 000,00 |
| BUDOWA CHODNIKÓW I DRÓG UTWARDZONYCH | 1 000 000,00 |
| BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ JEZIORA | 20 000,00 |
| BOISKO SPORTOWE | 30 000,00 |

# HARMONOGRAM REALIZACJI

| RODZAJ ZADANIA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAC ZABAW DLA DZIECI |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA CHODNIKÓW I DRÓG UTWARDZONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ JEZIORA |  |  |  |  |  |  |  |
| BOISKO SPORTOWE |  |  |  |  |  |  |  |

# WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej Więcborka. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Gminy Więcbork, Radzie Sołeckiej miejscowości Zabartowo oraz Sołtysowi wsi Zabartowo.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych                           i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego              w Więcborku zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Zabartowo. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.

# PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.