SPIS TREŚCI

WSTĘP	4

WPROWADZENIE	5

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO	7

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI: BORZYSZKOWO I KLARYNOWO (SOŁECTWO BORZYSZKOWO)	11

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI: BORZYSZKOWO I KLARYNOWO (SOŁECTWO BORZYSZKOWO)	13

PLAN DZIAŁAŃ	14

WIZJA STANU DOCELOWEGO SOŁECTWA	20

KOSZT REALIZACJI ZADAŃ	21

HARMONOGRAM REALIZACJI	22

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU	23

PODSUMOWANIE	23

„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”

Jan Paweł II

Krosno, 10 październik 1997 r.

# WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Więcbork przy opracowaniu kierunków rozwoju sołectwa Borzyszkowo (sołectwo Borzyszkowo obejmuje miejscowości: Borzyszkowo i Klarynowo).

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

  - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

  - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, 
w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

# WPROWADZENIE

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.

Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji, a więc zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich (przynajmniej jeden raz w trakcie kadencji władz gminy).

Przed zakończeniem każdej kolejnej kadencji samorządu lokalnego przygotowane zostaje: Sprawozdanie i ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości –  przedstawiane do wiadomości wszystkich mieszkańców miejscowości, członków Rady Sołeckiej oraz radnych Gminy.

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

# DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Wieś Borzyszkowo leży w odl. 5 km na południowy zachód od Więcborka. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1430r. Wieś była własnością szlachecką, należącą do majątku ziemskiego Runowo. W latach zaboru pruskiego i potem – do 1938r. należała do powiatu wyrzyskiego. Od wschodu do wsi przylega niewielkie jezioro Głęboczek Mały. Obrzeżem zachodnim biegnie zaś lina kolejowa Nakło-Chojnice. Z dawnej zabudowy zachowały się dwa budynki z początku XX w.

W skład sołectwa wchodzi również wieś Klarynowo. Leży na południowy zachód od Borzyszkowa. Ten dawny folwark majątku runowskiego jest wymieniony - jako już istniejący, w inwentarzu z 1774 roku. Jego kolonia mieszkaniowa dała początek późniejszej wsi. W latach 30-tych ub. wieku folwark przeszedł w ręce polskie. Po II wojnie św. jego grunty i zabudowania gospodarcze wraz z dworem stały się częścią PGR Runowo, a po likwidacji tegoż – własnością prywatną.

INFORMACJA O SOŁECTWIE

SOŁECTWO – Borzyszkowo (sołectwo Borzyszkowo obejmuje miejscowości: Borzyszkowo i Klarynowo)

GMINA - Więcbork

POWIAT – sępoleński

WOJEWÓDZTWO – Kujawsko-Pomorskie

LICZBA MIESZKAŃCÓW – 287 (stan na dzień 06.02.2008 r.)

w tym: Borzyszkowo – 140

Klarynowo - 147

JEZIORA

Jez. Głęboczek Mały

POWIERZCHNIA – 880,20 ha

w tym:

GLEBY (743,83 ha)

19,38 %  gleby klasy III

77,20 %  gleby klasy IV

2,97 %  gleby klasy V

0,45 %  pozostałe

UŻYTKI ZIELONE

70,54 ha

LASY

40,14 ha

NIEUŻYTKI

25,69 ha

SOŁTYS – Franciszek Szczepaniak

Do zadań i kompetencji Sołtysa należy:

- zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

- reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,

- uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,

- inicjowanie aktywności mieszkańców Sołectwa służącej poprawie życia w Sołectwie,

- organizowanie i koordynowanie wspólnych prac na rzecz mieszkańców,

- współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,

- prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki mieniem komunalnym, akceptowanie dokumentów z tym związanych,

- potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

- występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

- zapewnianie prawidłowej gospodarki środkami finansowymi Sołectwa,

- wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa.

- upowszechnianie wśród mieszkańców Sołectwa treści uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji poprzez rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń oraz informowanie w trakcie Zebrań i bieżących kontaktów z mieszkańcami.

RADA SOŁECKA

Emilia Kozek

Janusz Bilicki

Stanisław Piłka

Piotr Plutka

Angelika Szczepaniak

GŁÓWNE ZADANIA RADY SOŁECKIEJ

- opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,

- opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów planów pracy Sołectwa,

- inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

- współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi w Sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań,

- organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,

- opiniowanie zasadności udziału samorządu mieszkańców w postępowaniu administracyjnym,

- wspomaganie działalności Sołtysa.

# ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI: BORZYSZKOWO I KLARYNOWO (SOŁECTWO BORZYSZKOWO)

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzi, organizacje społeczne.

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | X |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  |  | X |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | X |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  | X |  |  |
| - osobliwości przyrodnicze | X |  |  |  |
| - wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) |  |  | X |  |
| - kopaliny | X |  |  |  |
| #### Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | X |  |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki |  | X |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu | X |  |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki | X |  |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne | X |  |  |  |
| - specyficzne nazwy | X |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową | X |  |  |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  |  | X |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  |  | X |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) | X |  |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | X |  |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) | X |  |  |  |
| - ruch tranzytowy | X |  |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  | X |  |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | X |  |  |  |
| - Koło Gospodyń Wiejskich |  |  |  | X |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |

# OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI: BORZYSZKOWO I KLARYNOWO (SOŁECTWO BORZYSZKOWO)

##### Analiza SWOT

| Silne strony - wysokie walory krajobrazu, - Krajeński Park Krajobrazowy, - jezioro, gdzie zawsze można wypocząć, - gospodarstwa rolne podatne na restrukturyzację, - w pełni wyposażony plac zabaw dla dzieci; | Słabe strony - brak kanalizacji sanitarnej, - miejscowość tylko w części zwodociągowania, - brak współpracy między sołeckiej, także z samorządem, - brak skutecznych grup działania, - brak zorganizowanych ciągów dla jednośladów i pieszych, - zły stan nawierzchni dróg i chodników, - mała konkurencyjność gospodarstw rolnych, |
| --- | --- |
| Szanse - możliwość uzyskania środków finansowych, w tym z UE, - budowa sieci baz agroturystycznych, - kompleksowy rozwój sieci usług, - zagospodarowanie walorów krajobrazowych, - stworzenie silnego produktu turystycznego, - unowocześnianie infrastruktury sołectwa; - wzrost wydatków na turystykę spowodowany poprawą dobrobytu społeczeństwa, | Zagrożenia - postępująca indywidualizacja życia społecznego , - narastający brak przepływu informacji, - poczucie beznadziei, - brak świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z konieczności stałej edukacji; |

# PLAN DZIAŁAŃ

| 1. Co nas wyróżnia | ANALIZA |  | DIAGNOZA |  | PLAN | Projekt | Wnioski do Instytucji zewnętrz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co jest? |  | Jak jest? |  | Jak ma być? |  |  |  |
|  | Oddział Przedszkolny w Borzyszkowie |  | - zniszczona stolarka okienna i drzwiowa - zniszczona armatura łazienkowa |  | Funkcjonalny, zadbany, zgodny z normami w zakresie bezpieczeństwa budynek przedszkola. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola. Wymiana armatury łazienkowej. | UM Więcbork Stowarzyszenia Fundacje Programy i Fundusze UE Inicjatywa społeczna inne |  |
| 2. Funkcje jaką pełni wieś | - rolniczo - mieszkaniowa |  | - przewaga rolnictwa |  | - wzrost usług turystycznych - wzrost ilości gospodarstw agroturystycznych | Tworzenie warunków dla powstawania gospodarstw agroturystycznych |  | ARiMR ODR Fundusze Granty |
| 3. Kim są mieszkańcy |  | - rolnicy - młodzież - emeryci - renciści - bezrobotni |  | - ludność średnio wykształcona - osoby dotknięte bezrobociem - społeczność zintegrowana | - podwyższanie kwalifikacji przez społeczność - reorientacja zawodowa - wzrost zaangażowania mieszkańców wobec nowych wyzwań | Organizowanie przez mieszkańców spotkań w celu wymiany doświadczeń Organizowanie wg potrzeb szkoleń podnoszących wiedzę |  | ARiMR ODR PUP Sępólno Krajeńskie inne |
| 4. Z czego się utrzymują |  | - praca na roli - działalność gospodarcza - emerytury i renty - inne dochody |  | - słabo rozwinięta dziedzina usług - problemy dostosowania gospodarstw rolnych do norm UE | - restrukturyzacja gospodarstw rolnych - rozwój sfery usług - powstawanie gospodarstw agroturystycznych | Tworzenie nowych miejsc pracy w turystyce, rzemiośle, usługach |  | Fundacja Wspomagania Wsi PUP Sępólno Krajeńskie ODR |
| 5. Jak jest zorganizowana |  | - Rada Sołecka - Koło Gospodyń Wiejskich |  | - Średnia aktywność społeczna - brak zróżnicowanych form działalności | - zwiększona aktywność społeczna na rzecz wspólnego działania - zorganizowana aktywność społeczna | Organizowanie imprez integracyjnych Stworzenie grupy działania |  | Fundacje Fundusze UM Więcbork ST. POW. Sępólno Krajeńskie |
| 6. Propozycja dla młodzieży |  | - świetlica wiejska w Borzyszkowie (dla miejscowości: Zgniłka, Górowatki, Klarynowo, Borzyszkowo) |  | - średnio zadbana - zniszczone ogrodzenie - zniszczona elewacja - nieszczelne okna i drzwi - zniszczona podłoga - niedokończone elementy wnętrza - braki w wyposażeniu (zniszczone stoły i krzesła) - brak zajęć świetlicowych - brak dostępu do Internetu - brak osoby na stałe opiekującej się świetlicą | - poprawa BHP - trwałe okna i drzwi - estetyczne ogrodzenie i elewacja na świetlicy - nowa podłoga - nowe stoły i krzesła - profesjonalne zajęcia świetlicowe - zatrudnienie na pełen etat osoby do prowadzenia świetlicy - świat online | Wymiana okien (11 szt.) i drzwi w świetlicy (2 szt.). Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy (80 mb) oraz odnowienie elewacji na świetlicy. Utwardzenie placu wokół świetlicy. Remont podłogi. Stworzenie i utrzymanie internetowego okna na świat (zakup komputerów i podłączenie Internetu). Doposażenie świetlicy (stoły i krzesła). Organizacja zajęć świetlicowych |  | Narodowa Agencja Programu „MŁODZIEŻ” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Fundacja Wspomagania Wsi PUP Sępólno Krajeńskie Fundusz wiejski inne |
|  |  | - teren sportowo-rekreacyjny |  | - brak boiska sportowego - plac zabaw wyposażony w atestowane urządzenia zabawowe - brak oświetlenia placu | - boisko do siatkówki i koszykówki (działka gminna) - oświetlenie na placu zabaw | Budowa boiska do siatkówki i koszykówki przy przedszkolu w Borzyszkowie. Doprowadzenie prądu i zainstalowanie oświetlenia (2 pkt.) |  | UM Więcbork ST. POW. Sepólno Krajeńskie Zakład Energetyczny Fundacja Wspomagania Wsi U. Marszałkowski Granty inne |
| 7. Jak rozwiązywane są problemy |  | - zebrania wiejskie - spotkania z Radnymi - spotkania z Burmistrzem |  | - spotkania z Radnymi oraz z Burmistrzem nie zawsze przynoszą pożądany efekt | - współpraca z samorządem - współpraca z sąsiednimi sołectwami - większy przepływ informacji | Organizowanie spotkań informacyjnych Zawiązanie Grupy Działania |  | Rada Sołecka UM Więcbork |
| 8. Obyczaje i tradycje |  | - cykliczne imprezy organizowane przez Radę Sołecką |  | - prawidłowa organizacja imprezy - zanikająca tradycja specyfiki kulinarnej | - utrzymywać tradycję zwiększając jej prestiż - dobre produkty regionalne | Reaktywacja tradycji Podtrzymywanie swojej tożsamości kulturowej |  | UM Więcbork ST. POW. Sępólno Krajeńskie Fundacja Wspomagani Wsi Środki UE inne |
| 9. Jak wygląda wieś |  | - zabudowa wsi rozciągnięta - sołectwo niejednorodnie oświetlone |  | - piękne widoki - dostępność do jeziora - brak infrastruktury nabrzeżnej ( ławek, pomostów.. ) - rozjechane drogi utwardzone - dziurawe drogi asfaltowe - brak chodników w części sołectwa | - turystyka pejzażowa - pomosty, ławki… - ustawione pojemniki na odpadki - uzupełnione braki w oswietleniu - poprawiona nawierzchnia dróg i chodników - wykorzystane trakty komunikacyjne | Zagospodarowanie terenu przy jeziorze. Remont dróg gruntowych i utwardzonych. Budowa i remont chodników. Oświetlenie sołectwa (Klarynowo – 5 pkt., Borzyszkowo – 4 pkt.). | Rada Sołecka UM Więcbork ST. POW. Sępólno Krajeńskie Fundacja Wspomagania Wsi Granty Stowarzyszenia Środki UE Mieszkańcy inne |  |
| 10. Jakie są mieszkania i obejścia |  | - zabudowa niejednorodna |  | - murowane domy jednorodzinne - w miarę poprawna infrastruktura obejść (płoty, ogrody ..) | - poprawny wygląd elewacji, obejść (płoty ogrody..) | Konkurs „Na najładniejsze obejście” | Fundacja Wspomagania Wsi Rada Sołecka Mieszkańcy UM Więcbork inne |  |
| 11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska |  | - jezioro - las - brak kanalizacji - brak 100% zwodociągowania - częściowo zwodociągowanie - stelefonizowanie |  | - jeziora nie w pełni wykorzystane - zadbany las - szamba przyzagrodowe | - jezioro zagospodarowane w plaże - skanalizowana wieś - sprawne wodociągi | W każdym domu kanalizacja lub przyzagrodowa oczyszczalnia | Fundacje Ochrona Środowiska UM Więcbork ST.POW. Sępólno Krajeńskie Środki UE |  |
| 12. Jakie jest rolnictwo |  | - 100% indywidualne |  | - przewaga gleb średnich | - dostosowane do norm UE | Szkolenia w zakresie wg norm UE | ODR ARiMR |  |
| 13. Komunikacja |  | - PKS |  | - dobre połączenia | - utrzymanie stanu |  | ST.POW. Sępólno Krajeńskie UM Więcbork |  |

# WIZJA STANU DOCELOWEGO SOŁECTWA

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne; |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe; agroturystyczne; |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, poszerzający wiedzę |
| Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo; Agroturystyka; inne usługi; |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia, Grupy Działania; |
| W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy? | Dyskusje i Działania; |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, Wykorzystany potencjał krajobrazu; |
| Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? | ludowe, sportowe; |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetycznie; |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Zachowanie równowagi ekologicznej; Zmodernizowany układ kanalizacyjny |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane; |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Zadowalające dla potrzeb mieszkańców i turystów; |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Plac zabaw dla najmłodszych; Profesjonalne zajęcia świetlicowe; Boiska sportowe |

# KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

| RODZAJ ZADANIA | ŁACZNY KOSZT |
| --- | --- |
| REMONT I DOPOSAZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORZYSZKOWIE | 50.000,00 zł |
| WYMIANA OGRODZENIA WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORZYSZKOWIE (80 MB) | 2.000,00 zł |
| UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORZYSZKOWIE | 10.000,00 zł |
| OŚWIETLENIE PLACU ZABAW W BORZYSZKOWIE (DWA PUNKTY) | 40.000,00 zł |
| BUDOWA CHODNIKA W BORZYSZKOWIE (200 MB) | 20.000,00 zł |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ (BORZYSZKOWO – UZUPEŁNIENIE) | 64.000,00 zł |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (BORZYSZKOWO) | 1.300.000,00 zł |
| OŚWIETLENIE SOŁECTWA (UZUPEŁNIENIE BRAKÓW - 5 PKT. ŚWIETLNYCH) | 100.000,00 zł |
| BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ PRZY PRZEDSZKOLU W BORZYSZKOWIE | 200.000,00 zł |
| REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG UTWARDZONYCH | 500.000,00 zł |

# HARMONOGRAM REALIZACJI

| RODZAJ ZADANIA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMONT I DOPOSAZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORZYSZKOWIE |  |  |  |  |  |  |  |
| WYMIANA OGRODZENIA WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORZYSZKOWIE (80 MB) |  |  |  |  |  |  |  |
| UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORZYSZKOWIE |  |  |  |  |  |  |  |
| OŚWIETLENIE PLACU ZABAW W BORZYSZKOWIE (DWA PUNKTY) |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA CHODNIKA W BORZYSZKOWIE (200 MB) |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ (BORZYSZKOWO – UZUPEŁNIENIE) |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (BORZYSZKOWO) |  |  |  |  |  |  |  |
| OŚWIETLENIE SOŁECTWA (UZUPEŁNIENIE BRAKÓW - 5 PKT. ŚWIETLNYCH) |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ PRZY PRZEDSZKOLU W BORZYSZKOWIE |  |  |  |  |  |  |  |
| REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG UTWARDZONYCH |  |  |  |  |  |  |  |

# WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej Więcborka. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Gminy Więcbork, Radzie Sołeckiej Borzyszkowa oraz Sołtysowi Borzyszkowa.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych                           i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego              w Więcborku zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości: Borzyszkowo i Klarynowo (sołectwo Borzyszkowo). Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.

# PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.