# Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IV/17/02

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 30 grudnia 2002r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY WIĘCBORK NA LATA 2003 – 2006

| Lp. | Wyszczególnienie | Cel zadania | Jednostka organ. realizująca program | Termin |  | Wysokość nakładów finansowych w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| I. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście | Zmniejszenie zanieczyszczenia wód Jeziora Więcborskiego | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kolektora tłocznego – Osiedle Łopiennik |  |  | 02.01.2004 | 31.12.2005 | - | 200.000 | 250.000 | - |
| 2. | Budowa kolektora sanitarnego – ulica Złotowska |  |  | 02.01.2005 | 30.11.2005 | - | - | 600.000 | - |
| 3. | Budowa kolektora tłocznego – ul. Krasickiej, Sawickiej |  |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | - | - | - | 370.000 |
| 4. | Budowa kolektora tłocznego – ul. Wyzwolenia |  |  | 02.01.2004 | 30.11.2005 | - | 300.000 | 300.000 | - |
| 5. | Budowa kolektora tłocznego – ul. Strzelecka, Sportowa |  |  | 02.01.2004 | 30.11.2004 | - | 400.000 | - | - |
| 6. | Budowa kolektora tłocznego – ul. Kościuszki |  |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | - | - | - | 400.000 |
| 7. | Budowa kanalizacji ściekowej grawitacyjnej na Osiedlu Piastowskim |  |  | 02.01.2003 | 30.11.2004 | 7.000 | 144.316 | - | - |
| II. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie | Ochrona krajobrazu chronionego i zanieczyszczeń gleby i wód | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kolektor na trasie Nowy Dwór-Więcbork |  |  | 15.03.2002 | 30.06.2003 | 390.000 | - | - | - |
| 2. | Rozbudowa oczyszczalni |  |  | 15.05.2002 | 30.11.2003 | 1.020.000 | - | - | - |
| III. | Zaopatrzenie w wodę | dostarczanie do gospodarstw rolnych wody wolnej od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych. | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wodociąg Dalkowo |  |  | 15.03.2003 | 15.04.2003 | 35.000 | - | - | - |
| 2. | Wodociąg Śmiłowo |  |  | 01.01.2004 | 31.12.2004 | - | 105.000 | - | - |
| 3. | Wodociąg Sypniewo – Adamowo |  |  | 01.01.2004 | 31.12.2005 | - | 15.000 | 80.000 | - |
| 4. | Wodociąg Zakrzewek – Zakrzewska Osada |  |  | 01.01.2003 | 31.12.2005 | 10.000 | 70.000 | 70.000 | - |
| IV. | Budownictwo | poprawa gospodarki mieszkaniowej ludności miasta i gminy | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykup gruntów | rozwój budownictwa jednorodzinnego |  | 01.01.2003 | 31.12.2006 | 6.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2. | Budowa budynku komunalnego | zabezpieczenie mieszkań dla ludności o niskich dochodach i bezdomnych |  | 2005 | 2006 | - | - | 50.000 | 400.000 |
| 3. | Oświetlenie ulic | poprawa bezpieczeństwa na drogach |  | 02.01.2003 | 31.01.2003 | 30.000 | - | - | - |
| 4. | Dokumentacja na drogi |  |  | 02.01.2003 | 31.12.2003 | 20.000 | - | - | - |
| V. | Oświata | dostosowanie obiektów do wymogów europejskich, | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ogrzewanie olejowo-węglowe SP Więcbork | zmniejszenie emisji szkodliwych związków chemicznych do atmosfery |  | 01.01.2006 | 31.03.2006 | - | - | - | 200.000 |
| 2. | Rozbudowa pomieszczeń dydaktycznych i sali gimnastycznej w gimnazjum | poprawa warunków nauczania |  | 01.01.2004 | 31.12.2004 | - | 240.000 | - | - |
| 3. | Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Sypniewie | poprawa warunków nauczania |  | 02.01.2003 | 31.12.2003 | 30.000 | - | - | - |
| VI | Pozostałe zadania | poprawa warunków bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Monitoring |  | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM | 02.01.2003 | 15.02.2003 | 25.400 | - | - | - |
| 2. | Komputery | usprawnienie pracy urzędu | informatyk | 02.01.2003 | 31.12.2003 | 10.000 | - | - | - |
| VII | # Kultura fizyczna i sport | krzewienie kultury fizycznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja stadionu |  | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM | 02.07.2002 | 30.06.2004 | 570.000 | 450.000 | - | - |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 2.153.400 | 1.954.316 | 1.380.000 | 1.400.000 |