# Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XVI/131/03

## Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 29 grudnia 2003r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY WIĘCBORK NA LATA 2004 - 2007

| Lp. | Wyszczególnienie | Cel zadania | Jednostka organ. realizująca program | Termin |  | Wysokość nakładów finansowych w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| I. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście | Zmniejszenie zanieczyszczenia wód Jeziora Więcborskiego | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kolektora tłocznego – Osiedle Łopiennik |  |  | 02.01.2006 | 31.12.2007 | - | - | 200.000 | 100.000 |
| 2. | Budowa kolektora sanitarnego – ulica Złotowska |  |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | - | - | 400.000 | - |
| 3. | Budowa kolektora tłocznego – ul. Krasickiej, Sawickiej |  |  | 02.01.2007 | 30.11.2007 | - | - | - | 370.000 |
| 4. | Budowa kolektora tłocznego – ul. Wyzwolenia |  |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | - | - | 300.000 | - |
| 5. | Budowa kolektora tłocznego – ul. Strzelecka, Sportowa |  |  | 02.01.2005 | 30.11.2006 | - | 200.000 | 200.000 | - |
| 6. | Budowa kolektora tłocznego – ul. Kościuszki |  |  | 02.01.2007 | 30.11.2007 | - | - | - | 400.000 |
| 7. | Budowa kanalizacji ściekowej grawitacyjnej na Osiedlu Piastowskim |  |  | 02.01.2005 | 30.11.2005 | - | 150.000 | - | - |
| 8. | Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Gdańskiej |  |  | 02.01.2004 | 31.12.2004 | 10.000 | - | - | - |
| II. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie | Ochrona krajobrazu chronionego i zanieczyszczeń gleby i wód | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Runowie Młyn – rozruch i wyposażenie |  |  | 02.01.2004 | 31.03.2004 | 80.000 | - | - | - |
| III. | Zaopatrzenie w wodę | dostarczanie do gospodarstw rolnych wody wolnej od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych. | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wodociąg Dalkowo z przyłączem 400m |  |  | 15.03.2004 | 15.04.2004 | 20.000 | - | - | - |
| 2. | Wodociąg Więcbork - Śmiłowo 2,3 km |  |  | 15.03.2004 | 30.11.2004 | 100.000 | - | - | - |
| 3. | Wodociąg Sypniewo – Adamowo |  |  | 01.01.2005 | 31.12.2005 | - | 95.000 | - | - |
| 4. | Wodociąg Witunia - Zakrzewek – Zakrzewska Osada |  |  | 02.01.2004 | 30.11.2004 | 430.000 | - | - | - |
| 5. | Wodociąg Borzyszkowo – Lubcza – Sypniewo 21 km |  |  | 01.03.2004 | 30.11.2005 | 20.000 | 1.016.000 | - | - |
| 6. | Wodociąg Dalkowo – Nowy Dwór |  |  | 01.03.2004 | 30.04.2004 | 73.600 | - | - | - |
| IV. | Budownictwo | poprawa gospodarki mieszkaniowej ludności miasta i gminy | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykup gruntów | rozwój budownictwa jednorodzinnego |  | 01.01.2004 | 31.12.2007 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2. | Wykup zlewni mleka – 2 budynki | poprawa gospodarki rolnej |  | 01.01.2004 | 31.01.2004 | 14.000 |  |  |  |
| 3. | Drogi | poprawa bezpieczeństwa na drogach |  | 02.01.2005 | 31.12.2007 | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| V. | Oświata | dostosowanie obiektów do wymogów europejskich, | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ogrzewanie olejowo-węglowe SP Więcbork | zmniejszenie emisji szkodliwych związków chemicznych do atmosfery |  | 01.01.2006 | 31.03.2006 | - | - | 200.000 | - |
| 2. | Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku | poprawa warunków nauczania |  | 02.01.2004 | 30.05.2004 | 200.000 | - | - | - |
| VI | Pozostałe zadania | poprawa warunków bezpieczeństwa ppoż. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup podnośnika |  | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM | 15.01.2004 | 30.11.2004 | 6.000 | - | - | - |
| 2. | Komputery | usprawnienie pracy urzędu | informatyk | 01.01.2004 | 31.12.2005 | 5.000 | 15.000 | - | - |
| VII | # Kultura fizyczna i sport | krzewienie kultury fizycznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozbudowa i modernizacja stadionu w Więcborku |  | Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska UM | 02.01.2004 | 30.05.2004 | 769.000 | - | - | - |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 1.738.600 | 1.596.000 | 1.420.000 | 990.000 |