## Arkusz1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/16/06
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 8 grudnia 2006r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006r.
(po zmianach)
Lp | Nazwa inwestycji | Dział Rozdz. § | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Wartość | Źródła finansowania
1. | Wodociąg Więcbork - Karolewo 5,5 km z przyłączami | 010 01010 6050 | 15.03.2006 | 30.11.2006 | 208000 | środki własne
2. | Wodociąg Sypniewo-Lubcza wieś 4,3 km |  | 15.03.2006 | 30.10.2006 | 200000 | środki własne
3. | Wodociąg Witunia-Zakrzewek-Zakrzewska Osada |  | 15.03.2006 | 15.04.2006 | 213000 | środki własne
4. | Podkłady, dokumentacja 1,5 km i wykonanie wodociągu w Więcborku na Os. Piastowskim 200 mb |  | 15.03.2006 | 30.11.2006 | 6100 | środki własne
5. | Wodociąg Czarmuń - Borzyszkowo - dokumentacja i wykonanie 4,3 km |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 15000 | środki własne
6. | Wodociąg Sypniewo – Adamowo długość 8 km z 39 przyłączami |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 125000 | środki własne
7. | Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Więcborku (260 mb) |  | 02.01.2006 | 30.06.2006 | 4500 | środki własne
8. | Dokumentacja na wodociąg Nowy Dwór - Dąbie 1,5 km |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 4500 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 010 |  |  |  |  | 776100
9. | Zagospodarowanie ciągu spacerowego na promenadzie w Więcborku | 600 60016 6050 6620 | 01.04.2006 | 30.11.2006 | 23703 | środki własne
10. | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1 km w miejscowości Zakrzewek - Zakrzewska Osada. |  | 10.05.2006 | 15.10.2006 | 70590 | dotacja z Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 30.000 zł. 40.590 środki własne
11. | Budowa chodnika w Sypniewie na Os. Leśnym o długości 833m |  | 01.04.2006 | 31.10.2006 | 95000 | środki własne
12. | Droga asfaltowa w Zabartowie |  | 01.04.2006 | 31.10.2006 | 49000 | środki własne
13. | Dokumentacja na zajezdnię PKS w Więcborku |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 10000 | środki własne
14. | Modernizacja skrzyżowania w Suchorączku |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 29000 | środki własne
15. | Projekt obwodnicy w Więcborku |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 40000 | środki własne
16. | Modernizacja drogi na Osiedlu BoWiD w Więcborku |  | 01.10.2006 | 30.11.2006 | 40000 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 600 |  |  |  |  | 357293
18. | Dotacja na adaptację budynku na mieszkania socjalne przy ul. Kasztanowej w Więcborku | 700 70004 6210 | 02.01.2006 | 31.12.2006 | 46000 | środki własne
19. | Dotacja na adaptację budynku na mieszkania socjalne przy ul. Dworcowej w Więcborku |  | 26.10.2006 | 30.11.2006 | 5000 | środki własne
20. | Wykup gruntów (zajętych pod drogi gminne, działka w Sypniewie, Dorotowie i Więcborku) | 700 70005 6060 | 02.01.2006 | 31.12.2006 | 71000 | środki własne
21. | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubczy | 700 70005 6058 6059 | 01.03.2006 | 30.06.2006 | 173089 | środki strukturalne 119.280 zł., środki własne 53.809 zł.
RAZEM DZIAŁ 700 |  |  |  |  | 295089
22. | Komputery | 750 75023 6060 | 02.01.2006 | 31.12.2006 | 35000 | środki własne
23. | Budowa placu zabaw w Sypniewie | 750 75095 6050 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 29637 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 750 |  |  |  |  | 64637
24. | Montaż pieca co w OSP w Więcborku | 754 75412 6050 | 01.10.2006 | 15.11.2006 | 9000 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 754 |  |  |  |  | 9000
25. | Zakup szorowarki do podłóg | 801 80101 6060 | 01.06.2006 | 30.06.2006 | 4477 | środki własne
26. | Zakup autobusu | 801 80113 6060 | 01.06.2006 | 31.08.2006 | 32000 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 801 |  |  |  |  | 36477
27. | Zakup pieca co w MGOPS w Więcborku | 852 85219 6060 | 01.10.2006 | 15.11.2006 | 11000 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 852 |  |  |  |  | 11000
28. | Kanalizacja z przyłączami w Więcborku na ulicy Wyzwolenia 335 mb | 900 90001 6050 6058 6059 | 02.01.2006 | 30.09.2006 | 20000 | środki własne
29. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na ulicy Rybackiej, Strzeleckiej, Sportowej wraz z przyłączami |  | 02.01.2006 | 31.07.2006 | 336175 | środki własne
30. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na ulicy Kościuszki wraz z 32 przyłączami |  | 02.01.2006 | 31.07.2006 | 252348 | środki własne
31. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na Osiedlu Łopiennik wraz 35 przyłączami |  | 02.01.2006 | 31.07.2006 | 269773 | środki z funduszy strukturalnych - 141.739,00 zł. budżet państwa - 23.623,00 zł. środki własne - 104.411,00 zł.
32. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na Osiedlu Piastowskim wraz z 25 przyłączami |  | 02.01.2006 | 31.07.2006 | 117283 | środki z funduszy strukturalnych - 64.970,00 zł. środki własne - 41.485,00 zł. budżet państwa - 10.828,00 zł.
33. | Dokumentacja na kanalizację w Sypniewie |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 10000 | środki własne
34. | Montaż wagi wozowej na składowisku odpadów stałych | 900 90002 6210 | 02.01.2006 | 28.02.2006 | 40000 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 900 |  |  |  |  | 1045579
35. | Budowa pomieszczenia gospodarczego na plaży w Więcborku | 926 92695 6050 | 02.01.2006 | 30.06.2006 | 16000 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 926 |  |  |  |  | 16000
RAZEM |  |  |  |  | 2611175