## Arkusz1
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/352/06
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 27 kwietnia 2006r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006r.
Lp | Nazwa inwestycji | Dział Rozdz. § | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Wartość | Źródła finansowania
1. | Wodociąg Więcbork - Karolewo 5,5 km z przyłączami | 010 01010 6050 | 15.03.2006 | 30.11.2006 | 120000 | środki własne
2. | Wodociąg Sypniewo-Lubcza wieś 4,3 km |  | 15.03.2006 | 30.10.2006 | 129500 | środki własne
3. | Wodociąg Witunia-Zakrzewek-Zakrzewska Osada |  | 15.03.2006 | 15.04.2006 | 140000 | środki własne
4. | Podkłady, dokumentacja 1,5 km i wykonanie wodociągu w Więcborku na Os. Piastowskim 200 mb |  | 15.03.2006 | 30.11.2006 | 11900 | środki własne
5. | Wodociąg Czarmuń - Borzyszkowo - dokumentacja i wykonanie 4,3 km |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 80000 | środki własne
6. | Wodociąg Sypniewo – Adamowo długość 8 km z 39 przyłączami |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 100000 | środki własne
7. | Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Więcborku (260 mb) |  | 02.01.2006 | 30.06.2006 | 7000 | środki własne
8. | Dokumentacja na wodociąg Nowy Dwór - Dąbie 1,5 km |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 4500 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 010 |  |  |  |  | 592900
9. | Zagospodarowanie ciągu spacerowego na promenadzie w Więcborku | 600 60016 6050 6620 | 01.04.2006 | 30.11.2006 | 20000 | środki własne
10. | Budowa chodnika w Sypniewie na Os. Leśnym o długości 833m |  | 01.04.2006 | 30.09.2006 | 45000 | środki własne
11. | Droga asfaltowa w Zabartowie |  | 01.04.2006 | 31.10.2006 | 50000 | środki własne
12. | Dokumentacja na zajezdnię PKS w Więcborku |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 10000 | środki własne
13. | Projekt skrzyżowania w Suchorączku |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 27000 | środki własne
14. | Projekt obwodnicy w Więcborku |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 20000 | środki własne
15. | Dokumentacja na parking przy Ośrodku Zdrowia w Więcborku |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 5000 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 600 |  |  |  |  | 177000
16. | Dotacja na adaptację budynku na mieszkania socjalne przy ul. Kasztanowej w Więcborku | 700 70004 6210 | 02.01.2006 | 31.12.2006 | 46000 | środki własne
17. | Wykup gruntów (zajętych pod drogi gminne, działka w Sypniewie i Dorotowie) | 700 70005 6060 | 02.01.2006 | 31.12.2006 | 41000 | środki własne
18. | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubczy | 700 70005 6058 6059 | 01.03.2006 | 30.06.2006 | 157153 | środki strukturalne 125.721 zł., środki własne 31.432 zł.
RAZEM DZIAŁ 700 |  |  |  |  | 244153
19. | Komputery | 750 75023 6060 | 02.01.2006 | 31.12.2006 | 34500 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 750 |  |  |  |  | 34500
20. | Kanalizacja z przyłączami w Więcborku na ulicy Wyzwolenia 335 mb | 900 90001 6050 6058 6059 | 02.01.2006 | 30.09.2006 | 20000 | środki własne
21. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na ulicy Rybackiej, Strzeleckiej, Sportowej wraz z przyłączami |  | 02.01.2006 | 31.07.2006 | 336175 | środki własne
22. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na ulicy Kościuszki wraz z 32 przyłączami |  | 02.01.2006 | 31.07.2006 | 252348 | środki własne
23. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na Osiedlu Łopiennik wraz 35 przyłączami |  | 02.01.2006 | 31.07.2006 | 414763 | środki z funduszy strukturalnych - 248.857,57 zł. budżet państwa - 41.476,26 zł. środki własne - 124.429,17 zł.
24. | Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna w Więcborku na Osiedlu Piastowskim wraz z 25 przyłączami |  | 02.01.2006 | 31.07.2006 | 173324 | środki z funduszy strukturalnych - 103.994,19 zł. środki własne - 69.329,81 zł.
25. | Dokumentacja na kanalizację w Sypniewie |  | 02.01.2006 | 30.11.2006 | 10000 | środki własne
26. | Montaż wagi wozowej na składowisku odpadów stałych | 900 90002 6210 | 02.01.2006 | 28.02.2006 | 40000 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 900 |  |  |  |  | 1246610
27. | Budowa pomieszczenia gospodarczego na plaży w Więcborku | 926 92695 6050 | 02.01.2006 | 30.06.2006 | 12000 | środki własne
RAZEM DZIAŁ 926 |  |  |  |  | 12000
RAZEM |  |  |  |  | 2307163